**Приложение №1**

**к приказу департамента**

**образования и науки**

**Кемеровской области**

**от 12.03.2014 № 517**

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного  образования  в системе образования Кемеровской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| **1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по введению **и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного  образования  в системе образования Кемеровской области (далее ФГОС ДО)** | Март 2014 года | Департамент образования и науки    ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»    муниципальные органы управления образованием | Приказ об утверждении состава рабочей группы  План заседаний рабочей группы |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий **по введению и реализации ФГОС ДО** | Март 2014 года | Департамент образования и науки    ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные органы управления образованием | Приказ об утверждении плана – графика |
| 1.3. | Определение базовых площадок площадок дошкольных образовательных организаций для пилотной апробации введения ФГОС ДО | Март 2014 года | Департамент образования и науки  муниципальные органы управления образованием  ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Приказ об утверждении базовых площадок |
| 1.4. | Проведение совещаний с руководителями и специалистами  муниципальных органов управления образованием по вопросам  введения ФГОС ДО  в системе образования Кемеровской области | По плану департамента образования и науки | Департамент образования и науки  ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Программы, рекомендации, инструктивные материалы |
| 1.5. | Проведение (участие) мониторингов  - по оценке стартовой готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО;  - условий реализации ФГОС ДО (федеральный)  - образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОО в связи с введением ФГОС ДО | Март – апрель 2014 года  Май 2014- декабрь 2016  Март – июль 2014 года | Департамент образования и науки  ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные органы управления образованием | Аналитическая справка об уровне готовности к введению ФГОС ДО  План мероприятий по созданию условий введения ФГОС ДО на региональном, муниципальном уровнях |
| 1.6. | Подготовка рекомендаций по вопросам:  **- последовательности и содержания действий образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, по введению ФГОС ДО**  **- разработки на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольной образовательной организации**  **- оказания платных дополнительных образовательных услуг в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО** | В течение 2014 года | Департамент образования и науки  ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Инструктивно-методические документы |
| 1.7. | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования в части учета региональных особенностей | По плану МОиН | Департамент образования и науки  ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Письмо в МОиН с замечаниями и предложениями в проект примерных образовательных программ  Разработка региональных особенностей образовательных программ ДО |
| 1.8. | Организация научно-методического сопровождения педагогов, обеспечивающих консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014-2015 годов | Департамент образования и науки    муниципальные органы управления образованием  ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  областной психолого-педагогический центр | Методические рекомендации по организации и функционированию консультационно – методических пунктов,  Организация научно- методического сопровождения педагогов, обеспечивающих консультативную помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 1.9. | Организация  формирования, обобщения и распространения  опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО | В  период введения ФГОС | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные методические службы | Общедоступные банки данных об опыте, фиксация сетевого взаимодействия и договоров о распространении опыта |
| 1.10. | Обновление электронного банка данных  материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО | Ежеквартально | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные методические службы | Электронный  банк данных  материалов (программ, рекомендаций и пр.)  Анализ обновления банка (базы) данных |
| **2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):  -  региональные и муниципальные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ДО (проект) | В течение 2013-2014  учебного года | Департамент образования и науки  муниципальные органы управления образованием | Изменения в нормативные  акты |
| 2.2. | Формирование  муниципальных заданий, в том числе в части установления перечня услуг и  параметров  качества муниципального задания образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2013 – 2014 учебного года | Муниципальные органы управления образованием | Муниципальные задания |
| **3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 3.1 | Проведение оценки условий реализации ООП, имеющихся по факту в каждой муниципальной образовательной организации | Март – июль 2014 года | Муниципальные органы управления образованием | Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП |
| 3.2. | Разработка  планов по поэтапному оснащению ДОУ современными материально-техническими и  информационными  ресурсами | Март – июль 2014 года | Муниципальные органы управления образованием  образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014-2016 годы | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | План – график повышения квалификации |
|  | Создание и отработка инновационных программ и форм  подготовки кадрового управленческого  резерва  ДОУ | Сентябрь 2013 -Июнь  2014 | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные методические службы | Программы  ПК, учебно-методические и дидактические материалы, тематика консультаций |
| 4.2. | Организация и проведение  Всероссийской научно-практической конференции  «Перспективы реализации ФГОС дошкольного образования как условие формирования социального опыта детей» | Февраль   2014 г. | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Программа, решение, методические разработки |
| 4.3. | Проведение   региональных и межрегиональных мероприятий (он-лайн-конференций, вебинаров,  конференций) | В течение года | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Программы мероприятий |
| 4.4. | Организация непрерывного научно-методического сопровождения развития профессионализма педагогических и руководящих работников ДОО по вопросам введения ФГОС посредством проведения проблемно-ориентированных, авторских семинаров, в том числе и в дистанционном режиме | В течение года | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | Программа непрерывного  научно-методического сопровождения |
| 4.5. | Информационное и научно-методическое сопровождение деятельности инновационных площадок по введению ФГОС ДО с использованием ресурсов виртуального Интернет-пространства | В  течение года по отдельному плану | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные методические службы | Сетевой ресурс на странице ЛОИРО,  отчеты о работе на Координационном совете |
| 4.6. | Создание тьюторских  институтов (в том числе в дистанционном режиме) | Сентябрь 2014 | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные методические службы | Материалы по деятельности тьюторского института |
| **5. Информационное  обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 5.1. | Обновление тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах | Постоянно | ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  муниципальные методические службы  образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Анализ страниц сайтов |
| 5.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам  введения ФГОС ДО в СМИ | Постоянно | Департамент образования и науки  муниципальные органы управления образованием    ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»    муниципальные методические службы  образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Информация о публикациях, выступлениях.  Работа интернет-форума |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Ежегодно | Муниципальные органы управления образованием    муниципальные методические службы | Публичные доклады |